## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-02-11 | 2022-03-11
Design | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 2022-04-11 | 2022-05-11
Coding | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2022-05-11 | 2022-08-11
UT Plan | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2022-05-11 | 2022-07-11
UT | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 2022-07-11 | 2022-08-11
IT Plan | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2022-05-11 | 2022-07-11
IT | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11
Sprint Demo | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 2022-09-11